Письмо главного управления образования администрации города

от «___» _________ 2025 № _________

Перечень мероприятий по оформлению договора безвозмездного пользования

в отношении временно свободных от уставной образовательной деятельности объектов муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных учреждений, подведомственных главному управлению образования администрации города (далее – МОУ, ГУО)

| № | Мероприятия по оформлению договорных отношений | Сроки | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение наличия временно свободных от уставной образовательной деятельности объектов, предоставление которых возможно во временное пользование на основании договора безвозмездного пользования | До подачи заявления в ГУО о проведении оценки последствий принятия решений об объектах социальной инфраструктуры для детей | Руководители МОУ | Обращение потенциального ссудополучателя в МОУ о возможности предоставления объектов в безвозмездное пользование |
| 2. | Получение положительной рекомендации Наблюдательного совета автономного учреждения (для муниципальных автономных образовательных учреждений) по вопросу распоряжения объектами путем предоставления их в безвозмездное пользование | До подачи заявления в ГУО о проведении оценки последствий принятия решений об объектах социальной инфраструктуры для детей | Руководители МАОУ Наблюдательный совет МАОУ | Положительная рекомендация Наблюдательного совета МАОУ |
| 3. | Подготовка заявления о проведении оценки последствий принятия решения о заключении договора безвозмездного пользования | Со дня получения обращения потенциального ссудополучателя, для автономных учреждений со дня получения положительной рекомендации Наблюдательного совета учреждения | Руководители МОУ | Заявление о проведении оценки по форме, установленной постановлением администрации города от 16.01.2024 № 17 |
| 4. | Подача в ГУО заявления о проведении оценки последствий принятия решений об объектах социальной инфраструктуры для детей о заключении договора безвозмездного пользования | Ежемесячно с 1 по 15 число | Отдел правовой, кадровой и организационной работы ГУО, Власова Марина Руслановна, главный специалист, р.т. 263-81-42 VMR@admkrsk.ru | Прием заявлений, подготовка предложений в комиссию администрации города по оценке последствий принятия решений об объектах социальной инфраструктуры для детей, информирование МОУ о проведении заседания комиссии и размещении заключений комиссии на официальном сайте главного управления образования https://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=118 |
| 5. | Самостоятельное получение с официального сайта главного управления образования https://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=118 заключений комиссии по оценке последствий принятия решений об объектах социальной инфраструктуры для детей | Ежемесячно, по мере проведения заседания комиссии | Руководители МОУ | Заключение комиссии администрации города по оценке последствий принятия решений об объектах социальной инфраструктуры для детей |
| 6. | Подготовка проекта договора безвозмездного пользования | Со дня размещения на официальном сайте ГУО положительного заключения комиссии администрации города об оценке последствий принятия решений об объектах социальной инфраструктуры для детей | Руководители МОУ | Проект договора безвозмездного пользования |
| 7. | Подготовка заявления о выдаче согласия на распоряжение объектами, находящимися в муниципальной собственности, путем их предоставления в безвозмездное пользование в адрес департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города (далее – ДМИиЗО) |  | Руководители МОУ | Заявление о выдаче согласия на распоряжение объектами, находящимися в муниципальной собственности, в адрес ДМИиЗО |
| 8. | Прием и анализ заявлений о выдаче согласия на распоряжение объектами, находящимися в муниципальной собственности, рассмотрение, обеспечение согласования заявления в ГУО | В течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления на согласование | Отдел правовой, кадровой и организационной работы ГУО, Власова Марина Руслановна, главный специалист, р.т. 263-81-42 VMR@admkrsk.ru | Прием заявлений и информирование заявителей (руководителей МОУ) о результатах согласования заявлений в ГУО |
| 9. | Направление согласованного ГУО заявления о выдаче согласия на распоряжение объектами, находящимися в муниципальной собственности, в ДМИиЗО | В течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления с согласованием ГУО | Руководители МОУ | Заявление о выдаче согласия на распоряжение объектами, находящимися в муниципальной собственности, в адрес ДМИиЗО, согласованное ГУО |
| 10. | Заключение договора безвозмездного пользования после получения письма-согласия ДМИиЗО на распоряжение объектами, находящимися в муниципальной собственности, путем предоставления их в безвозмездное пользование | В течение 3 рабочих дней со дня получения письма-согласия ДМИиЗО | Руководители МОУ | Письмо-согласие ДМИиЗО, договор безвозмездного пользования |
| 11. | Направление письмом в адрес ДМИиЗО и соответствующей МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений отрасли «Образование» (в случае обслуживания МОУ в централизованной бухгалтерии) информации о заключении договора безвозмездного пользования с приложением копии заключенного договора. | В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора безвозмездного пользования | Руководители МОУ | Сопроводительное письмо, копия заключенного договора безвозмездного пользования |

- Примерные формы документов, указанные в настоящем перечне размещены на официальном сайте главного управления образования администрации города в разделе «деятельность»-«Направления»-«Аренда и безвозмездное пользование муниципального имущества»-«Безвозмездное пользование», «Комиссия» по адресу: https://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=118

Костромина Наталья Максимовна, 263-81-54